## Tabelle1
|  |  |  | 1 | 0%
BDE-SW einführen
1.1 | 0% | 1.2 | 0% | 1.3 | 0% | 1.4 | 0% | 1.5 | 0% | 1.6 | 0%
Projekt managen |  | Infrastruktur / Software ertsellen |  | Produktion abbilden |  | Supply Chain einführen |  | Sales Service einführen |  | Projekt Abschluss
1.1.1 | 0% | 1.2.1 | 100% | 1.3.1 | 0% | 1.4.1 | 50% | 1.5.1 | 0% | 1.6.1 | 0%
Projekt managegen |  | Hardware erneuern |  | System "Auftrag abwickeln" definieren |  | Lagerverwaltung einführen |  | CRM Kundendienst einführen |  | Inbetriebnahme, Generalinspektionen von Projekten u Aufträge einführen
1.1.2 | 0% | 1.2.2 | 0% | 1.3.2 | 0% | 1.4.2 | 0% | 1.5.2 | 50% | 1.6.2 | 0%
Projektfortschritt überwachen |  | Software auswählen und einführen |  | System "Kundenprojekt abwickeln" definieren |  | System "Beschaffung" einführen |  | CRM Vertreter einführen |  | Aufträge / Projekte Abschlusssystem einführen
1.1.3 | 0% | 1.2.3 | 0% | 1.3.3 | 0% | 1.4.3 | 0% | 1.5.3 | 0% | 1.6.3 | 0%
Projektmarketing betreiben |  | Mitarbeiter SW Schulungen durchführen |  | Systen "Reklamation abwickeln" einführen |  | System "Logistik" einführen |  | Angebots, Auftragsbestätigung- Konfiguration einführen |  | Lessen learnd / todo Liste durchführen
1.1.4 | 0% | 1.2.4 | 0% | 1.3.4 | 0% | 1.4.4 | 0% | 1.5.4 | 50% | 1.6.4 | 0%
Projekt report |  | Software testen |  | System "Zeit erfassen" einführen |  | Einkaufmanagement einführen |  | Aussendienststeunerung einführen |  | Projektabschluss BDE durchführen
|  | 1.2.5 | 0% | 1.3.5 | 0% | 1.4.5 | 0%
|  | Software einsetzen (go live) |  | System "Produktionsplanung" entwickeln und einführen |  | Lieferanten / Kundenstamm überarbeiten
|  |  |  | 1.3.6 | 0%
elektronisches Archiv einführen
|  |  |  | 1.3.7 | 0%
Artikel / Baugruppen definieren